## Planilha1
ID | Tipo de Serviço | Objeto Auditado | Objetivo da Auditoria | Origem da Demanda | Início | Conclusão | HH | Situação | Relatório
1 | Avaliação | Contrato Facilities | Concluir a avaliação dos riscos e dos controles internos do contrato de Facilities celebrado com a Engemil | Alta Gestão | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 680
2 | Avaliação | Contratos com a Flacso, OEI e PNUD | Avaliar os riscos e os controles internos dos contratos celebrados com a Flacso, OEI e PNUD. | Avaliação de Riscos | 01/05/24 | 31/09/24 | 1020
3 | Consultoria | Processo de gerenciamento de riscos operacionais com base na Política e na Metodologia de Gestão de Riscos definida pela Enap | Selecionar projetos estratégicos para avaliação da gestão de riscos visando identificar a eficácia dos controles existentes. Emitir opinião acerca do processo de gerenciamento de riscos da Enap. | CGU | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 170
4 | Gestão e melhoria da qualidade da AI | Autoavaliação usando o método do IACM como subsidio ao planejamento de melhorias a serem implementadas na Audin visando o aperfeiçoamento dos seus serviços | Realizar autoavaliação para identificar as fraquezas e as oportunidades de melhoria da Audin, o que servirá como subsídio para a implementação de metas para a melhoria da unidade. | CGU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 340
5 | Monitoramento recomendações | Monitoramento de recomendações feitas pela Audin e pelos órgãos de controle interno e externo | Monitoramento de recomendações feitas em exercícios anteriores pela Audin e pelos órgãos de controle interno e externo e ainda não implementadas pelo gestor | Obrigação Legal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200
6 | Levantamento de informações para órgãos de controle | Levantamento de informações para os órgãos de controle interno e externo | Levantamento de informações para atender demandas dos órgãos de controle interno e externo | Obrigação Legal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200
7 | Gestão interna | Realização de atividades de gestão da Audin | Elaboração de RAINT | CGU | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100
8 | Gestão interna | Realização de atividades de gestão da Audin | Elaboração de PAINT | CGU | 2024-11-01 | 31/11/24 | 80
9 | Gestão interna | Realização de atividades de gestão da Audin | Elaboração de parecer sobre as contas | CGU | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100
10 | Gestão interna | Realização de atividades de gestão da Audin | Avaliação da Equipe, Aprovação e avaliação de PGD, Gestão de emails, gestão de caixa SEI, reuniões de equipe. | Outros | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 650
11 | Capacitação | Capacitação de servidores | Capacitar os servidores da Audin para que possam adquirir novos conhecimentos bem como se aprofundar/atualizar em temas que já conhecem visando a melhora na prestação dos serviços da unidade. | Obrigação Legal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 240
12 | Outros | Denúncias | Apurar denúncias encaminhadas à Auditoria Interna. | Obrigação Legal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 170
13 | Outros | Programa de Integridade da Enap | Fortalecer o ambiente de controle interno da Enap, monitorando a implementação do Plano de Integridade da Enap, bem como facilitando e mediando as discussões do Comitê de Integridade (CI-Enap). | Obrigação Legal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1020
17 | Outros | Reserva técnica | Reserva de hh para compensar possíveis casos de afastametos de servidores bem como para atender demanas extraordinárias que surjam ao longo do exercicio. | Outros | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 640
5610